**แบบติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2556**

**มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (จากผลการประเมินรอบปีการศึกษา 2555)**

| **ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา** | **แนวทางที่จะพัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ** | **กิจกรรมที่ดำเนินงานแล้ว** | **เป้าหมาย** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **สถานะการดำเนินงาน** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม** |
| **1. มหาวิทยาลัยควรกำหนดมาตรการกำกับติดตามกวดขันการปฏิบัติงานของอาจารย์ในการส่งรายละเอียดรายวิชา( มคอ.3) ที่ได้รับผิดชอบให้มีการดำเนินการอย่างเข้มงวด และถือเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติและรายงานผลการเรียนการสอนภายในเวลาที่หลักสูตรกำหนด** | **2.1) มหาวิทยาลัยจะต้องกำหนดมาตรการให้อาจารย์ส่ง มคอ.3 4 5 6 ตามปฏิทินที่กำหนดไว้** **2.2) พัฒนาระบบติดตาม เร่งรัดให้เป็นไปตามปฏิทิน และรายงานต่อผู้บริหารทราบเป็นระยะ** | **1.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้พัฒนาระบบการส่งเอกสาร มคอ.3-7 เสร็จเรียบร้อยแล้วและได้เปิดระบบให้อาจารย์ส่ง มคอ.ผ่านระบบตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2556 โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังคณะและรายงานผลการส่ง มคอ. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2556 วันที่ 21 สิงหาคม 2557และคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2556 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556****2.มอบหมายให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนติดตามในส่วนที่อาจารย์บางท่านที่ยังไม่ได้ส่งให้ครบทุกรายวิชาเพื่อรองรับการตรวจประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2556** | **1 ประกาศ/มาตรการ****1 ระบบ** | **ตลอดปีการศึกษา****ตลอดปีการศึกษา** | **พัฒนาระบบการส่งเอกสาร มคอ.3-7 ออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้ว** | **สำนักส่งเสริมวิชาการฯ / คณะทุกคณะ****ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ** |
| 2. มีนโยบายส่งเสริมให้คณาจารย์มีผลงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการแต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย จึงควรมีมาตรการเงื่อนไขที่ชัดเจนติดตามได้ | **3.1) มหาวิทยาลัยกำหนดกรอบเงื่อนไขในการขอผลงานวิชาการของคณาจารย์ที่ชัดเจน**  | **1) จัดทำโครงการตำราเฉลิมพระเกียรติ 2557****2) ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีเงื่อนไข** **2.1 มีเอกสาร/ตำรา ที่ดำเนินการแล้วไม่น้อยกว่า 80%** **2.2 ผู้ที่ส่งผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ****3) กำหนดปฏิทินการเข้าร่วมโครงการ เงินค่ามัดจำ 2,000 บาท จะคืนให้เมื่อเข้าร่วมโครงการตลอดหลักสูตร** | **1 โครงการ** | **เม.ย. 57** | **จัดโครงการตำราเฉลิมพระเกียรติ 2557** | **สำนักส่งเสริมวิชาการฯ / คณะทุกคณะ / งานบริหารบุคคล** |
| **องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต** |
| 3.มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบบริหารจัดการหลักสูตรในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะและระดับสาขาวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับชาติ | 3.1)มหาวิทยาลัยจะต้องมีระบบ MIS ด้านหลักสูตร และเผยแพร่ต่อสาธารณชน | **สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนกำลังดำเนินการวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลด้านหลักสูตรโดยวิเคราะห์จากตัวบ่งชี้ที่ระบุไว้ในคู่มือประกัน ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตร** | **1 ระบบ** | **ตลอดปีการศึกษา 2556** | **(ร่าง)เสนอโครงการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านหลักสูตร** | สำนักส่งเสริมวิชาการฯ/ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 4.มหาวิทยาลัยควรมีการจัดการความรู้ เทคนิค แนวปฏิบัติที่ดีในการเขียน มคอ.3,4,5,6 และ มคอ. 7 รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา | 4.1)มหาวิทยาลัยจะต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับคณาจารย์ในการเขียน มคอ.3,4,5,6 และ มคอ. 7 ที่เป็นแนวทางเดียวกันทั้งระบบมหาวิทยาลัย | **สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้วิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพการบริหารหลักสูตรให้มีมาตรฐานเกี่ยวกับการเขียนรายละเอียดใน มคอ.3-7 ให้มีรูปแบบและการเขียนรายงานไปในทิศทางเดียวกัน** | **1 โครงการ** | **ธ.ค.56** | ขออนุมัติโครงการต่อมหาวิทยาลัยแล้วกำหนดการอบรม 17-18 เมษายน 2557 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน |
|  |  |  |  |  |  |  |